## Hoja1
PRODUCT BACKLOG V 0.1
| CONVENCIONES |  | ESTIMACIONES
| F = FUNCIONAL |  | Se realizaron de acuerdo a los puntos de función.
NF = NO FUNCIONAL
| MA = MODULO ADMINISTRATIVO |  | COMPLEJIDAD |  | PRIORIZACION
| MO = MODULO OPERARIO |  | MENOR = 1 |  | La priorizacion se llevo a cabo por la estimacion ajustada
| MC = MODULO CLIENTE |  | MAYOR = 10
ID | NOMBRE FUNCIONALIDAD | MODULO | DESCRIPCION | TIPO | ESTIMACION INICIAL | ESTIMACION AJUSTADA | COMPLEJIDAD
1 | Registo usuario | F | Como usuario necesito registrarme en l aplicación para poder acceder a todas las funcionalidades. | Codificación |  |  | 6
2 | Inicio Sesión | F | Como usuario registrado necesito poder ingresar a la aplicación para poder acceder a las funcionlidades que no tengo disponibles sin iniciar sesión. | Codificación |  |  | 6
3 | Editar cuenta | F | Como usuario registrado en la aplicación, necesito que el sistema me permita modificar aspectos de mi cuenta. | Codificación |  |  | 6
4 | Busqueda por perfil gastronómico | F | Como usuario registrado necesito poder realizar busquedas según el perfil gastronómico (tipica, picante, pastas, etc), para conocer información detallada de ello. | Codificación |  |  | 5
5 | Crear restaurante | F | Dado que he iniciado sesión como administrador, puedo registrar un restaurante, que aun no se encuentra en la base de datos. | Codificación |  |  | 6
6 | Editar restaurante | F | Dado que he iniciado sesión como administrador, puedo editar información de un restaurante que se encuentra registrado. | Codificación |  |  | 6
7 | Ver restaurante | F | Dado que he iniciado sesión como administrador, puedo ver información de un restaurante que se encuentra registrado. | Codificación |  |  | 6
8 | Consultar restaurante | F | Dado que he iniciado sesión como administrador, puedo consultar un restaurante, que se encuentra registrado. | Codificación |  |  | 6
9 | Busqueda por restaurante | F | Como usuario dentro de la aplicación, puedo realizar busquedas por medio de la información básica de un restaurante. | Codificación |  |  | 5
10 | Compartir Experiencias | F | Como usuario general de la aplicación, una vez registrado, puedo compartir mi experiencia en algún restaurante afilidado a la aplicacion, a través de fotos y/o comentarios. La aplicación restringirá la publicación de experiencias, deacuardo a la ubicación del usuario, para evitar compartir experiencias por fuera del restaurante | Codificación |  |  | 8
11 | Calificar Experiencias | F | Como usuario general del aplicación, una vez registrado, puedo obtener acceso a las experiencias de un restaurante determidado y poder calificarlas con un "Like" con el fin de que la aplicación encuentre esa experiencia más relevante a la hora de compartirla con más usuarios. | Codificación |  |  | 5
12 | Mostrar Experiencias |  | Como usuario general de la aplicación, posterior al registro, podré tener acceso a las experiencias de todos los usuarios; éstas estarán curadas y clasificadas para mostrar sólo aquellas que se consideren relevantes para mí, dado mis gustos y restaurantes visitados | Codificación |  |  | 10
13 | Calificar Restaurantes | F | Como usuario general de la aplicación, puedo realizar una calificación de aquellos restaurantes que he visitado, la calificación será por estrellas y me permitirá dar un breve resumen de mi experiencia, además de peritirme recomendar platos del restaurante. | Codificación |  |  | 8
14 | Desplegar restaurantes cercanos | F | La aplicación deberá permitir a los usuarios tener acceso a los restaurantes más cercanos a ellos, en base a su geolocalización. Ante lo cual se mostrará, tanto un mapa con la ubicación de cada restaurante, como una lista de restaurantes cercanos y una distancia aproximada en a partir de dicha localización. | Codificación |  |  | 9
15 | Interfaces agradables al usuario | NF | La aplicación deberá tener interfaces agradables e intuitivas para los usuarios finales. Se debe tener en cuenta principios de usabilidad. | Diseño gráfico |  |  | 8