## Hoja1
Actividades	Inicio	Fin	Duración
Fase de Exploración	04/03/17	09/03/17	5
Documento de requisitos	04/03/17	09/03/17	5
Modelo de análisis y / Diseño	11/03/17	22/03/17	11
Modelo de datos	15/03/17	21/03/17	6
Modelo de implementación	20/03/17	24/03/17	4
Prototipos no funcionales	11/03/17	24/03/17	13
Aprendizaje Tecnología / Android y consumo de / Servicios Web	10/03/17	24/03/17	14
Implementación del / Servicio web	27/03/17	17/05/17	51
Implementación lógica / Android	03/04/17	24/05/17	51
Diseño e implementación / De interfaces funcionales	17/04/17	26/05/17	39
Integración	20/04/17	26/05/17	36
Pruebas unitarias y / Generales	20/04/17	03/06/17	44
Fase de Documentación	04/03/17	03/06/17	91