## Config
Proyecto
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2017-03-04 | 15 | 4
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | No iniciado | En equipo
Codificación | En proceso | Paola
Prototipado | Finalizado | Santiago
Pruebas |  | Sebastián
Reunión |  | Eduardo
Investigacion
Diseño Grafico

## Datos
SPRINT BACKLOG
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN (dias)
|  | 1 | 4-Mar-17 | 15 |  |  | S | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J
[7 empty] | 4-Mar | 6-Mar | 7-Mar | 8-Mar | 9-Mar | 10-Mar | 13-Mar | 14-Mar | 15-Mar | 16-Mar | 17-Mar | 20-Mar | 21-Mar | 22-Mar | 23-Mar
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Análisis | No iniciado | En equipo
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Codificación | En proceso | Paola
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | S 4-Mar: ESFUERZO | [9 empty] | Prototipado | Finalizado | Santiago
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [24 empty] | Pruebas |  | Sebastián
TSK1 | Maquetación |  |  | Codificación | No iniciado | [25 empty] | Reunión |  | Eduardo
TSK2 | Boceto de Diseño |  |  | Codificación | Finalizado | En equipo | [24 empty] | Investigacion
TSK3 | Diseño de la base de datos |  |  | Análisis | No iniciado
TSK4 | Creacion de base de datos |  |  | Codificación | No iniciado
TSK5 | Crear usuario |  |  | Codificación | No iniciado
TSK6 | Ingresar Usuario |  |  | Codificación | No iniciado
TSK7 | Autenticar Usuario |  |  | Codificación | No iniciado
TSK8 | Editar usuario |  |  | Codificación | No iniciado
TSK9 | Dar de baja a un usuario |  |  | Codificación | No iniciado
TSK10 | Generar perfil gastronomico del usuario |  |  | Codificación | No iniciado
TSK11 | Consulta según el perfil gastronomico del usuario |  |  | Codificación | No iniciado
TSK12 | Crear administrador |  |  | Codificación | No iniciado
TSK13 | Agregar restaurante (administrador) |  |  | Codificación | No iniciado
TSK14 | Editar restaurante (administrador) |  |  | Codificación | No iniciado
TSK15 | Lógica de consultar restaurante (administrador) |  |  | Codificación | No iniciado
TSK16 | Dar de baja a restaurante (administrador) |  |  | Codificación | No iniciado
TSK17 | Restringir publicacion por ubicación |  |  | Codificación | No iniciado
TSK18 | Crear publicacion |  |  | Codificación | No iniciado
TSK19 | Agregar foto a una publicacion |  |  | Codificación | No iniciado
TSK20 | Crear experiencia para un restaurante |  |  | Codificación | No iniciado
TSK21 | Clasificar experiencia de un restaurante |  |  | Codificación | No iniciado
TSK22 | Consultar experiencia para un restaurante por relevancia del usuario |  |  | Codificación | No iniciado
TSK23 | Consultar restaurante (usuario) |  |  | Codificación | No iniciado
TSK24 | Crear calificacion para un restaurante |  |  | Codificación | No iniciado
TSK25 | Consultar restaurantes cercanos por geolocalizacion |  |  | Codificación | No iniciado
TSK26 | Calcular distancia aproximada del usuario a un restaurante |  |  | Codificación | No iniciado
TSK27 | Mostrar mapa de restaurantes cercanos |  |  | Codificación | No iniciado
TSK28 | Mostrar lista de restaurantes cercanos y su proximidad |  |  | Codificación | No iniciado
TSK29 | Diseñar interfaz |  |  | Prototipado | No iniciado
TSK30
TSK31

## Gráficos
BURNDOWN CHART
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
[17 empty] | 1 |  | 4-Mar-17 |  | 15
| 4-Mar | 6-Mar | 7-Mar | 8-Mar | 9-Mar | 10-Mar | 13-Mar | 14-Mar | 15-Mar | 16-Mar | 17-Mar | 20-Mar | 21-Mar | 22-Mar | 23-Mar
En equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Paola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0